## RESUMO
RESUMO
OBRA: BWC MEU CAMPINHO
ÁREA: 92,98 m²
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
CREA: PR - 192336/D
ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3384.67
2 | ESTRUTURAS | 44488.5
2.1 | SAPATAS | 12536.46
2.2 | VIGAS | 19328.59
2.3 | PILARES | 9624.88
2.4 | OUTROS ITENS | 2998.57
3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 30279.79
4 | COBERTURA | 14023.07
5 | ESQUADRIAS | 17593.14
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5287.5
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8252.03
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3090.58
9 | ÁGUA PLUVIAIS | 501.14
10 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 16194.44
11 | REVESTIMENTOS | 50375.64
TOTAL GERAL COM BDI |  | 193470.5
| Valor Sem BDI (Custo Total): | 154098.3672
Jaqueline Parise
Responsável Técnico
Marmeleiro, 19 de janeiro de 2026.
Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: BWC MEU CAMPINHO |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
ÁREA: 92,98 m² |  |  |  | CREA: PR - 192336/D
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR |  |  |  | ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT+BDI | QUANT | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3384.67
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 79.38 | 99.66 | 29.2 | 2910.07
1.2 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.9 | 23.73 | 20 | 474.6
2 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 44488.5
2.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 12536.46
2.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 183.88 | 230.86 | 13.22 | 3051.97
2.1.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 912.3 | 1145.39 | 0.44 | 503.97
2.1.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.13 | 24.02 | 20.1 | 482.8
2.1.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.01 | 22.61 | 66.3 | 1499.04
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.86 | 21.17 | 4.2 | 88.91
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.13 | 19 | 66.1 | 1255.9
2.1.7 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 997.01 | 1251.75 | 2.95 | 3692.66
2.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 679.17 | 852.7 | 2.3 | 1961.21
2.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 19328.59
2.2.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.42 | 89.67 | 89 | 7980.63
2.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 110.24 | 138.41 | 4.05 | 560.56
2.2.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 208.05 | 261.21 | 0.37 | 96.65
2.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | 19.16 | 82.8 | 1586.45
2.2.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.86 | 17.4 | 0.2 | 3.48
2.2.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.66 | 15.89 | 203.2 | 3228.85
2.2.7 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1007.97 | 1265.51 | 4.64 | 5871.97
2.3 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 9624.88
2.3.1 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 63.09 | 79.21 | 45.72 | 3621.48
2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | 19.16 | 57.2 | 1095.95
2.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.14 | 13.99 | 157.2 | 2199.23
2.3.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 984.97 | 1236.63 | 2.19 | 2708.22
2.4 |  |  | OUTROS ITENS |  |  |  |  | 2998.57
2.4.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 208.05 | 261.21 | 1.97 | 514.58
2.4.2 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 202.59 | 254.35 | 5.88 | 1495.58
2.4.3 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 28.08 | 35.25 | 28.04 | 988.41
3 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 30279.79
3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 1010.04 | 1268.11 | 8.97 | 11374.95
3.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 91.71 | 115.14 | 164.19 | 18904.84
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 14023.07
4.1 | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2494 | 3131.22 | 3 | 9393.66
4.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 28.53 | 35.82 | 1 | 35.82
4.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 61.89 | 77.7 | 7.4 | 574.98
4.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.84 | 62.57 | 30.55 | 1911.51
4.5 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.12 | 60.41 | 34.88 | 2107.1
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17593.14
5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 684.7 | 859.64 | 3.78 | 3249.44
5.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 1268.87 | 1593.07 | 3.78 | 6021.8
5.3 | COT01 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER BANHEIRO PCD, 95X210, MADEIRAS, COM PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2110 | 2649.11 | 2 | 5298.22
5.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 602.09 | 755.92 | 4 | 3023.68
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5287.5
6.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.36 | 15.52 | 33.02 | 512.47
6.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.53 | 13.22 | 16.4 | 216.81
6.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.39 | 4.26 | 74.49 | 317.33
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.86 | 6.1 | 59.83 | 364.96
6.5 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.35 | 23.04 | 21.2 | 488.45
6.6 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.03 | 5.06 | 74.49 | 376.92
6.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.4 | 6.78 | 59.83 | 405.65
6.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.73 | 22.26 | 21.2 | 471.91
6.9 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.21 | 26.63 | 4 | 106.52
6.10 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 173.15 | 217.39 | 1 | 217.39
6.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13.34 | 16.75 | 1 | 16.75
6.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14.4 | 18.08 | 2 | 36.16
6.13 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.38 | 51.95 | 3 | 155.85
6.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54.15 | 67.99 | 3 | 203.97
6.15 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 75.2 | 94.41 | 7 | 660.87
6.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 23.22 | 29.15 | 3 | 87.45
6.17 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 87.6 | 109.98 | 2 | 219.96
6.18 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 16.66 | 20.92 | 7 | 146.44
6.19 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 36.32 | 45.6 | 1 | 45.6
6.20 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 59.01 | 4 | 236.04
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 8252.03
7.1 | 102611 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 543.24 | 682.04 | 1 | 682.04
7.2 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.35 | 53.17 | 1 | 53.17
7.3 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.25 | 12.87 | 2 | 25.74
7.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20.96 | 26.32 | 3 | 78.96
7.5 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 27.37 | 34.36 | 1 | 34.36
7.6 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55.79 | 70.04 | 2 | 140.08
7.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14.34 | 18 | 31.53 | 567.54
7.8 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.15 | 26.55 | 0.9 | 23.9
7.9 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.69 | 22.21 | 21.27 | 472.41
7.10 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.08 | 35.25 | 9.28 | 327.12
7.11 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.7 | 14.69 | 16 | 235.04
7.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.88 | 22.45 | 5 | 112.25
7.13 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.42 | 15.59 | 3 | 46.77
7.14 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.24 | 25.41 | 14 | 355.74
7.15 | 89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.27 | 35.49 | 2 | 70.98
7.16 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.41 | 26.88 | 6 | 161.28
7.17 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.06 | 11.37 | 1 | 11.37
7.18 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.91 | 31.27 | 2 | 62.54
7.19 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.93 | 61.43 | 6 | 368.58
7.20 | 105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 17.77 | 22.31 | 2 | 44.62
7.21 | 105140 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.59 | 33.38 | 1 | 33.38
7.22 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 127.1 | 159.57 | 2 | 319.14
7.23 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44.19 | 55.48 | 4 | 221.92
7.24 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 117.65 | 147.71 | 6 | 886.26
7.25 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 387.21 | 486.14 | 6 | 2916.84
8 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3090.58
8.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.03 | 32.68 | 18 | 588.24
8.2 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33.57 | 42.15 | 16 | 674.4
8.3 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.68 | 15.92 | 6 | 95.52
8.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.44 | 15.62 | 12 | 187.44
8.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.23 | 37.95 | 8 | 303.6
8.6 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.55 | 19.52 | 3 | 58.56
8.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.98 | 22.57 | 6 | 135.42
8.8 | 89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 38 | 47.71 | 1 | 47.71
8.9 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.53 | 45.86 | 8 | 366.88
8.10 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.6 | 34.65 | 6 | 207.9
8.11 | 89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24.22 | 30.41 | 1 | 30.41
8.12 | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 62.84 | 78.9 | 5 | 394.5
9 |  |  | ÁGUA PLUVIAIS |  |  |  |  | 501.14
9.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 35.88 | 45.05 | 8 | 360.4
9.2 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 56.05 | 70.37 | 2 | 140.74
10 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16194.44
10.1 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 419.93 | 527.22 | 6 | 3163.32
10.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 177.11 | 222.36 | 2 | 444.72
10.3 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 363.47 | 456.34 | 4 | 1825.36
10.4 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 981.2 | 1231.9 | 2 | 2463.8
10.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 45.71 | 57.39 | 6 | 344.34
10.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100.29 | 125.91 | 10 | 1259.1
10.7 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 98.11 | 123.18 | 4 | 492.72
10.8 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 243.75 | 306.03 | 2 | 612.06
10.9 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 243.75 | 306.03 | 4 | 1224.12
10.10 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 255.75 | 321.09 | 2 | 642.18
10.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.73 | 331.11 | 4 | 1324.44
10.12 | 1 | COMP01 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 179.6697 | 225.58 | 4 | 902.32
10.13 | 2 | COMP02 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 241.5464 | 303.26 | 2 | 606.52
10.14 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 177.11 | 222.36 | 4 | 889.44
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 50375.64
11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.97 | 7.5 | 239.17 | 1793.78
11.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.9 | 46.33 | 114.44 | 5302.01
11.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 64.3 | 80.73 | 129.57 | 10460.19
11.4 | 87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 106.22 | 133.36 | 1 | 133.36
11.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 65.26 | 81.93 | 114.44 | 9376.07
11.6 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 63.03 | 79.13 | 32.54 | 2574.89
11.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 36.02 | 45.22 | 22.17 | 1002.53
11.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 141.61 | 177.79 | 8.16 | 1450.77
11.9 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 56.83 | 71.35 | 39.32 | 2805.48
11.10 | 104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 149.41 | 187.58 | 39.32 | 7375.65
11.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.59 | 5.76 | 124.4 | 716.54
11.12 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.4 | 18.08 | 124.4 | 2249.15
11.13 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 79.5 | 99.81 | 51.45 | 5135.22
TOTAL GERAL | [7 empty] | 193470.5
Marmeleiro, 19 de janeiro de 2026. |  |  | Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.
Jaqueline Parise
Responsável Técnico

## BDI
BDI
OBRA: BWC MEU CAMPINHO
ÁREA: 92,98 m²
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
CREA: PR - 192336/D
ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
2 | S - SEGUROS + G - GARANTIA | 0.8%
3 | R - RISCOS | 1.27%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
5 | L - LUCRO BRUTO | 7.4%
6 | CP - TRIBUTOS (PIS 0,65% e COFINS 3,00%) | 3.65%
7 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) | 1.8%
8 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB | 2.7%
BDI (%) |  | 25.55%
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
CP: tributos (PIS e COFINS)
ISS: Imposto sobre serviços
CPRB: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Jaqueline Parise
Responsável Técnico
Data: | 2026-01-19
Revisão 01: | 2026-06-04

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
OBRA: BWC MEU CAMPINHO |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
ÁREA: 92,98 m² |  |  | CREA: PR - 192336/D
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR |  |  | ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
COMP01 |  |  |  |  | 179.6697
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
COT02 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 1 | 159.27 | 159.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1459 | 27.87 | 4.0662
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.463 | 34.99 | 16.2004
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.17 | 0.13314
COMP02 |  |  |  |  | 241.5464
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
COT03 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA | UN | 1 | 221.1467 | 221.1467
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1459 | 27.87 | 4.0662
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.463 | 34.99 | 16.2004
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.17 | 0.13314
Jaqueline Parise
Responsável Técnico

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
OBRA: BWC MEU CAMPINHO
ÁREA: 92,98 m²
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
CREA: PR - 192336/D
ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | EMPRESA 1
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
COT01 | PORTA DE CORRER BANHEIRO PCD, 95X210, MADEIRAS, COM PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | FELIPE PORTAS | 1680 | 2026-01-16 | (46) 98809-7896
EMPRESA 2
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
|  |  | REFINATTA PORTAS | 2540 | 2026-01-16 | (46) 3523-1103
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | EMPRESA 1
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
COT02 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CERTIVA | 177.93 | 2026-01-16 | certiva.com.br
EMPRESA 2
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
|  |  | REVEST | 206.82 | 2026-01-16 | revestacabamentos.com.br
EMPRESA 3
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
|  |  | CASA DAS TORNEIRAS | 93.06 | 2026-01-16 | casadastorneiras.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | EMPRESA 1
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
COT03 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA | UN | BAZAR DAS TORNEIRAS | 173.7 | 2026-01-19 | bazardastorneiras.com.br
EMPRESA 2
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
|  |  | BOUTIQUE DAS TORNEIRAS | 322.02 | 2026-01-19 | boutiquedastorneiras.com.br
EMPRESA 3
|  |  | EMPRESA | VALOR | DATA | CONTATO
|  |  | CASA DAS TORNEIRAS | 167.72 | 2026-01-19 | casadastorneiras.com.br
Jaqueline Parise
Responsável Técnico

## CURVA ABC
CURVA ABC
OBRA: BWC MEU CAMPINHO |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
ÁREA: 92,98 m² |  |  |  | CREA: PR - 192336/D
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR |  |  |  | ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT+BDI | QUANT | TOTAL | % DO ITEM | % ACUMULADO | FAIXA
3.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 91.71 | 115.1419 | 164.19 | 18905.1494 | 9.772% | 9.772% | A
3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 1010.04 | 1268.1052 | 8.97 | 11374.9038 | 5.879% | 15.65% | A
11.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 64.3 | 80.7287 | 129.57 | 10460.0112 | 5.407% | 21.06% | A
4.1 | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2494 | 3131.217 | 3 | 9393.651 | 4.855% | 25.91% | A
11.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 65.26 | 81.9339 | 114.44 | 9376.5189 | 4.846% | 30.76% | A
2.2.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.42 | 89.6678 | 89 | 7980.4351 | 4.125% | 34.88% | A
11.10 | 104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 149.41 | 187.5843 | 39.32 | 7375.8129 | 3.812% | 38.7% | A
5.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 1268.87 | 1593.0663 | 3.78 | 6021.7906 | 3.113% | 41.81% | A
2.2.7 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1007.97 | 1265.5063 | 4.64 | 5871.9494 | 3.035% | 44.84% | A
11.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.9 | 46.328 | 114.44 | 5301.7706 | 2.74% | 47.58% | A
5.3 | COT01 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER BANHEIRO PCD, 95X210, MADEIRAS, COM PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2110 | 2649.105 | 2 | 5298.21 | 2.739% | 50.32% | B
11.13 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 79.5 | 99.8123 | 51.45 | 5135.3403 | 2.654% | 52.98% | B
2.1.7 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 997.01 | 1251.7461 | 2.95 | 3692.6509 | 1.909% | 54.89% | B
2.3.1 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 63.09 | 79.2095 | 45.72 | 3621.4581 | 1.872% | 56.76% | B
5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 684.7 | 859.6409 | 3.78 | 3249.4424 | 1.68% | 58.44% | B
2.2.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.66 | 15.8946 | 203.2 | 3229.7888 | 1.669% | 60.11% | B
10.1 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 419.93 | 527.2221 | 6 | 3163.3327 | 1.635% | 61.74% | B
2.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 183.88 | 230.8613 | 13.22 | 3051.9869 | 1.577% | 63.32% | B
5.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 602.09 | 755.924 | 4 | 3023.696 | 1.563% | 64.88% | B
7.25 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 387.21 | 486.1422 | 6 | 2916.8529 | 1.508% | 66.39% | B
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 79.38 | 99.6616 | 29.2 | 2910.1184 | 1.504% | 67.89% | B
11.9 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 56.83 | 71.3501 | 39.32 | 2805.4846 | 1.45% | 69.34% | B
2.3.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 984.97 | 1236.6298 | 2.19 | 2708.2193 | 1.4% | 70.74% | B
11.6 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 63.03 | 79.1342 | 32.54 | 2575.0257 | 1.331% | 72.07% | B
10.4 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 981.2 | 1231.8966 | 2 | 2463.7932 | 1.273% | 73.35% | B
11.12 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.4 | 18.0792 | 124.4 | 2249.0525 | 1.162% | 74.51% | B
2.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.14 | 13.9863 | 157.2 | 2198.6416 | 1.136% | 75.65% | B
4.5 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.12 | 60.4147 | 34.88 | 2107.2633 | 1.089% | 76.74% | B
2.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 679.17 | 852.6979 | 2.3 | 1961.2053 | 1.014% | 77.75% | B
4.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.84 | 62.5741 | 30.55 | 1911.6394 | 0.9881% | 78.74% | B
10.3 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 363.47 | 456.3366 | 4 | 1825.3463 | 0.9435% | 79.68% | B
11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.97 | 7.4953 | 239.17 | 1792.6593 | 0.9266% | 80.61% | C
2.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | 19.1589 | 82.8 | 1586.3594 | 0.8199% | 81.43% | C
2.1.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.01 | 22.6116 | 66.3 | 1499.1461 | 0.7749% | 82.2% | C
2.4.2 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 202.59 | 254.3517 | 5.88 | 1495.5883 | 0.773% | 82.98% | C
11.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 141.61 | 177.7914 | 8.16 | 1450.7775 | 0.7499% | 83.73% | C
10.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.73 | 331.113 | 4 | 1324.4521 | 0.6846% | 84.41% | C
10.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100.29 | 125.9141 | 10 | 1259.141 | 0.6508% | 85.06% | C
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.13 | 18.9957 | 66.1 | 1255.6168 | 0.649% | 85.71% | C
10.9 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 243.75 | 306.0281 | 4 | 1224.1125 | 0.6327% | 86.34% | C
2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | 19.1589 | 57.2 | 1095.8908 | 0.5664% | 86.91% | C
11.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 36.02 | 45.2231 | 22.17 | 1002.5963 | 0.5182% | 87.43% | C
2.4.3 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 28.08 | 35.2544 | 28.04 | 988.5345 | 0.5109% | 87.94% | C
10.12 | 1 | COMP01 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 179.6697 | 225.5754 | 4 | 902.3014 | 0.4664% | 88.41% | C
10.14 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 177.11 | 222.3616 | 4 | 889.4464 | 0.4597% | 88.86% | C
7.24 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 117.65 | 147.7096 | 6 | 886.2575 | 0.4581% | 89.32% | C
11.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.59 | 5.7627 | 124.4 | 716.8855 | 0.3705% | 89.69% | C
7.1 | 102611 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 543.24 | 682.0378 | 1 | 682.0378 | 0.3525% | 90.05% | C
8.2 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33.57 | 42.1471 | 16 | 674.3542 | 0.3486% | 90.39% | C
6.15 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 75.2 | 94.4136 | 7 | 660.8952 | 0.3416% | 90.74% | C
10.10 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 255.75 | 321.0941 | 2 | 642.1883 | 0.3319% | 91.07% | C
10.8 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 243.75 | 306.0281 | 2 | 612.0562 | 0.3164% | 91.38% | C
10.13 | 2 | COMP02 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 241.5464 | 303.2615 | 2 | 606.523 | 0.3135% | 91.7% | C
8.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.03 | 32.6807 | 18 | 588.252 | 0.3041% | 92% | C
4.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 61.89 | 77.7029 | 7.4 | 575.0014 | 0.2972% | 92.3% | C
7.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14.34 | 18.0039 | 31.53 | 567.662 | 0.2934% | 92.59% | C
2.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 110.24 | 138.4063 | 4.05 | 560.5456 | 0.2897% | 92.88% | C
2.4.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 208.05 | 261.2068 | 1.97 | 514.5773 | 0.266% | 93.15% | C
6.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.36 | 15.518 | 33.02 | 512.4037 | 0.2648% | 93.41% | C
2.1.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 912.3 | 1145.3927 | 0.44 | 503.9728 | 0.2605% | 93.67% | C
10.7 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 98.11 | 123.1771 | 4 | 492.7084 | 0.2547% | 93.93% | C
6.5 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.35 | 23.0384 | 21.2 | 488.4146 | 0.2524% | 94.18% | C
2.1.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.13 | 24.0177 | 20.1 | 482.7561 | 0.2495% | 94.43% | C
1.2 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.9 | 23.729 | 20 | 474.579 | 0.2453% | 94.68% | C
7.9 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.69 | 22.2098 | 21.27 | 472.4023 | 0.2442% | 94.92% | C
6.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.73 | 22.26 | 21.2 | 471.9123 | 0.2439% | 95.16% | C
10.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 177.11 | 222.3616 | 2 | 444.7232 | 0.2299% | 95.39% | C
6.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.4 | 6.7797 | 59.83 | 405.6295 | 0.2097% | 95.6% | C
8.12 | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 62.84 | 78.8956 | 5 | 394.4781 | 0.2039% | 95.81% | C
6.6 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.03 | 5.0597 | 74.49 | 376.8944 | 0.1948% | 96% | C
7.19 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.93 | 61.4316 | 6 | 368.5897 | 0.1905% | 96.19% | C
8.9 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36.53 | 45.8634 | 8 | 366.9073 | 0.1896% | 96.38% | C
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.86 | 6.1017 | 59.83 | 365.0665 | 0.1887% | 96.57% | C
9.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 35.88 | 45.0473 | 8 | 360.3787 | 0.1863% | 96.76% | C
7.14 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20.24 | 25.4113 | 14 | 355.7585 | 0.1839% | 96.94% | C
10.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 45.71 | 57.3889 | 6 | 344.3334 | 0.178% | 97.12% | C
7.10 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.08 | 35.2544 | 9.28 | 327.1612 | 0.1691% | 97.29% | C
7.22 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 127.1 | 159.574 | 2 | 319.1481 | 0.165% | 97.45% | C
6.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.39 | 4.2561 | 74.49 | 317.0402 | 0.1639% | 97.62% | C
8.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.23 | 37.9538 | 8 | 303.6301 | 0.1569% | 97.77% | C
6.20 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 59.0085 | 4 | 236.034 | 0.122% | 97.9% | C
7.11 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11.7 | 14.6893 | 16 | 235.0296 | 0.1215% | 98.02% | C
7.23 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44.19 | 55.4805 | 4 | 221.9222 | 0.1147% | 98.13% | C
6.17 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 87.6 | 109.9818 | 2 | 219.9636 | 0.1137% | 98.25% | C
6.10 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 173.15 | 217.3898 | 1 | 217.3898 | 0.1124% | 98.36% | C
6.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.53 | 13.2204 | 16.4 | 216.8148 | 0.1121% | 98.47% | C
8.10 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.6 | 34.6518 | 6 | 207.9108 | 0.1075% | 98.58% | C
6.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54.15 | 67.9853 | 3 | 203.956 | 0.1054% | 98.68% | C
8.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.44 | 15.6184 | 12 | 187.421 | 0.09687% | 98.78% | C
7.16 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21.41 | 26.8803 | 6 | 161.2815 | 0.08336% | 98.86% | C
6.13 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41.38 | 51.9526 | 3 | 155.8578 | 0.08056% | 98.94% | C
6.18 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 16.66 | 20.9166 | 7 | 146.4164 | 0.07568% | 99.02% | C
9.2 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 56.05 | 70.3708 | 2 | 140.7415 | 0.07275% | 99.09% | C
7.6 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55.79 | 70.0443 | 2 | 140.0887 | 0.07241% | 99.16% | C
8.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.98 | 22.5739 | 6 | 135.4433 | 0.07001% | 99.23% | C
11.4 | 87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | 106.22 | 133.3592 | 1 | 133.3592 | 0.06893% | 99.3% | C
7.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17.88 | 22.4483 | 5 | 112.2417 | 0.05801% | 99.36% | C
6.9 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.21 | 26.6292 | 4 | 106.5166 | 0.05506% | 99.42% | C
2.2.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 208.05 | 261.2068 | 0.37 | 96.6465 | 0.04995% | 99.47% | C
8.3 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12.68 | 15.9197 | 6 | 95.5184 | 0.04937% | 99.52% | C
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.86 | 21.1677 | 4.2 | 88.9045 | 0.04595% | 99.56% | C
6.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 23.22 | 29.1527 | 3 | 87.4581 | 0.0452% | 99.61% | C
7.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20.96 | 26.3153 | 3 | 78.9458 | 0.04081% | 99.65% | C
7.15 | 89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.27 | 35.493 | 2 | 70.986 | 0.03669% | 99.68% | C
7.18 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24.91 | 31.2745 | 2 | 62.549 | 0.03233% | 99.72% | C
8.6 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15.55 | 19.523 | 3 | 58.5691 | 0.03027% | 99.75% | C
7.2 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.35 | 53.1704 | 1 | 53.1704 | 0.02748% | 99.77% | C
8.8 | 89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 38 | 47.709 | 1 | 47.709 | 0.02466% | 99.8% | C
7.13 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.42 | 15.5933 | 3 | 46.7799 | 0.02418% | 99.82% | C
6.19 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 36.32 | 45.5998 | 1 | 45.5998 | 0.02357% | 99.85% | C
7.20 | 105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 17.77 | 22.3102 | 2 | 44.6205 | 0.02306% | 99.87% | C
6.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14.4 | 18.0792 | 2 | 36.1584 | 0.01869% | 99.89% | C
4.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 28.53 | 35.8194 | 1 | 35.8194 | 0.01851% | 99.91% | C
7.5 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 27.37 | 34.363 | 1 | 34.363 | 0.01776% | 99.93% | C
7.21 | 105140 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26.59 | 33.3837 | 1 | 33.3837 | 0.01726% | 99.94% | C
8.11 | 89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24.22 | 30.4082 | 1 | 30.4082 | 0.01572% | 99.96% | C
7.3 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10.25 | 12.8689 | 2 | 25.7378 | 0.0133% | 99.97% | C
7.8 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21.15 | 26.5538 | 0.9 | 23.8984 | 0.01235% | 99.98% | C
6.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13.34 | 16.7484 | 1 | 16.7484 | 0.008657% | 99.99% | C
7.17 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9.06 | 11.3748 | 1 | 11.3748 | 0.005879% | 100% | C
2.2.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.86 | 17.4012 | 0.2 | 3.4802 | 0.001799% | 100% | C
Marmeleiro, 19 de janeiro de 2026. |  |  | Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.
Jaqueline Parise
Responsável Técnico

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBRA: BWC MEU CAMPINHO
ÁREA: 92,98 m²
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE
CREA: PR - 192336/D
ART: 1720260309170
PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3384.67 | 3384.67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | ESTRUTURAS | 44488.5 | 35590.8 | 80% | 8897.7 | 20% | 0 | 0%
3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 30279.79 | 15139.895 | 50% | 15139.895 | 50% | 0 | 0%
4 | COBERTURA | 14023.07 | 0 | 0% | 14023.07 | 100% | 0 | 0%
5 | ESQUADRIAS | 17593.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17593.14 | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5287.5 | 0 | 0% | 2643.75 | 50% | 2643.75 | 50%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8252.03 | 0 | 0% | 4126.015 | 50% | 4126.015 | 50%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3090.58 | 0 | 0% | 1545.29 | 50% | 1545.29 | 50%
9 | ÁGUA PLUVIAIS | 501.14 | 0 | 0% | 250.57 | 50% | 250.57 | 50%
10 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 16194.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16194.44 | 100%
11 | REVESTIMENTOS | 50375.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50375.64 | 100%
|  | TOTAL | 54115.365 | 27.97% | 46626.29 | 24.1% | 92728.845 | 47.93%
|  | ACUMULADO | 54115.365 | 27.97% | 100741.655 | 52.07% | 193470.5 | 100%
|  | Marmeleiro, 19 de janeiro de 2026. |  |  | Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.
Jaqueline Parise
Responsável Técnico